## 问题清单
智航档案管理开发项目 - 问题跟踪表
序号 | 模块名称/路径 | 问题描述 | 严重程度 | 问题发现日期 | 问题提出人 | 验证结果 | 责任人 | 问题类型 | 问题成因 | 解决对策 | 问题状态 | 解决日期 | 备注
1 | medical/sysmng 参数设置 | 验证问题：输入一个保存文件的路径，但服务器上根本不存在此目录，系统不会给出提示。 | 一般 | 2016-02-07 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 录入项目时，如果没有所属客户，不让保存。 | 未处理
2 | medical/sysmng 参数设置 | 权限控制问题：保存按钮没有做权限控制 | 中等 | 2016-02-07 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 增加权限控制 | 未处理
3 | medical/sysmng 客户及项目管理 | 验证问题：在没有客户的前提下，新建项目按钮可见，也能新建保存成功，但保存之后，系统会报错 | 一般 | 2016-02-07 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 录入项目时，如果没有所属客户，不让保存。 | 未处理
4 | medical/sysmng 客户及项目管理 | 展示问题：先建好客户，再在客户下边建项目，但即便项目新建成功，LIST页面也不会刷新，也不会自动展开客户下属的项目列表 | 一般 | 2016-02-07 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 建议重构这个界面 | 未处理
5 | medical/sysmng 客户及项目管理 | 功能缺失问题：LIST页面没有删除的按钮 | 一般 | 2016-02-07 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 增加功能 | 未处理
6 | medical/sysmng 客户及项目管理 | 权限控制问题：LIST页面的“新建客户”按钮没有做权限控制设计 | 中等 | 2016-02-07 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 增加权限控制 | 未处理
7 | medical/sysmng 客户及项目管理 | 权限控制问题：LIST页面的“新建项目”按钮没有做权限控制设计 | 中等 | 2016-02-07 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 增加权限控制 | 未处理
8 | medical/sysmng 客户及项目管理 | 验证问题：新建项目，定编号为1000.200，再新建另一个项目，定编号1000.200，系统不会做唯一性检查控制 | 一般 | 2016-02-07 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 如果发现当前项目的编号与系统中其他项目的编号相同，给出提示，阻止保存事件。 | 未处理
9 | medical/sysmng 系统管理 | 展示问题：当把右边的所有窗口都关闭后，右边就只剩下一片空白，给人感觉不好。 | 一般 | 2016-02-07 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 建议增加背景图，或者文字提示，比如象IntelliJ IDEA那样的提示。 | 未处理
10 | medical/sysmng 盘号管理 | 权限控制问题：新建盘号的按钮没有做权限控制 | 中等 | 2016-02-07 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 增加权限控制 | 未处理
11 | medical/sysmng 盘号管理 | 展示问题：点击“新建盘号”的时候，提示根毛先选择一个项目，但是下面的列表，根本没有把项目展开，给人感觉很不友好。 | 中等 | 2016-02-07 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 建议重构这个界面 | 未处理
12 | medical/sysmng 盘号管理 | 展示问题：选择了项目，新建盘号，录入了相关字段，点保存，系统报错的方式太专业，让非专业人士无法理解。详见《1 新建盘号抛出的错误信息截图.jpg》 | 中等 | 2016-02-08 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 建议规范化错误信息页面 | 未处理
13 | medical/sysmng 盘号管理 | 展示问题：盘号管理的LIST页面，“开始扫描”按钮和右边的编辑图标按钮形成风格不一致的效果，不利于用户操作习惯的规范培养。 | 一般 | 2016-02-08 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 建议把现在的“操作”列放到“盘号”列的右边，把按钮都统一放到“操作”列，并统一展示风格。 | 未处理
14 | medical/sysmng 盘号管理 | 展示问题：看《3 根据盘号开始扫描的提示文字.jpg》，那个提示文字建议写具体一点，如“系统后台已经受理扫描的任务请求，请稍后再刷新查看扫描进度“ | 中等 | 2016-02-08 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 建议除了完善文字的定义外，还要增加一个刷新的按钮，方便查看最新的扫描进展。 | 未处理
15 | medical/sysmng 盘号管理 | 功能缺失问题：可能是因为盘号用到了中文，导致程序工作异常，显示不出图片来。 | 中等 | 2016-02-08 | 夏东华 |  |  | 程序类 |  | 建议盘查问题发生原因。 | 未处理